## Hoja1
Id	Descripción	Fecha de realización	Tiempo estimado	Tiempo insumido
1	Lectura y encuesta “No existe bala de plata”	24/03/13	60 minutos	70 minutos
	Programación en Ruby	04/04/13	40 minutos	60 minutos
	Code-breaker	07/04/13	120 minutos	126 minutos
	Configuracion entorno, sintaxis y especificaciones sinatra-cucumber - Code-breaker web, pruebas integracion	25/04/13	120 minutos	180 minutos
	Modificacion para adaptar code-breaker a nuevas especificaciones	28/04/13	20 minutos	25 minutos
	lectura Arquitectura de software		240 minutos	25 minutos
	Lectura atributos de calidad			35 minutos
	Lectura ¿quien necesita un arquitecto?			60 minutos
	Desarrollo presentacion “performance”			145 minutos
	Prerado vms			60 minutos
	configurar entorno log-de-tareas			13 hs	domingo 3hs x2
					miercoles 3hs
					sabado 2hs x2
	Realizar estimacion proyecto			2hs	sabado 1hs x2
	Log de tareas definir features correos de inicio de iteracion			60 minutos
	Log de tareas twiter (controllers layout omniauth)			8horas
	Log-de-tareas padrino	03/06/13		4horas
	Log-de-tareas padrino	05/06/13		6horas
	Log-de-tareas padrino	06/06/13		6horas
	Log-de-tareas padrino	08/06/13		4horas
	Log de tareas normalizar Travis	10/06/13		1hora
	Log de tareas vista	12/06/13		1,5horas
	Log de tareas initialize-create datamapper	12/06/13		2horas
	Log de tareas test	13/06/13		4horas
	Log de tareas integracion coverage	16/06/13		30minutos

## Sheet2
Id	Descripción	Fecha de realización	Tiempo estimado (min)	Tiempo insumido (min)
0	Ejemplo	2013-08-19	40	50
1	Lectura Paper: No silver bullet. Responder cuestionario	2013-08-26	90	70
2	Lectura Paper: Software Engineering missing is action. Responder cuestionario	2013-08-26	90	120
3	Lectura guia scrum	2013-09-01	60	80
4	Contestar cuestionario scrum	2013-09-04	10	5
5	Hacer resumen y publicarlo	2013-09-05	150	210
6	Katas-parte-1 (Roman Numbers y FizzBuzz)	2013-09-09	120	180
7	Lectura clase 7: Domain-Drive Design	2013-09-16	120	180
8	Lectura clase 8: VSM y User Stories	2013-09-16	90	40
9	Lectura adicional: tecnica pomodoro, formas de contratacion	2013-09-17	60	90
10	Responder cuestionario de VSM y resultados de restropectiva	2013-09-19	10	5
11	Tenis kata	2013-09-22	60	90
12	Permutation Kata	2013-09-22	60	45
13	Kata de git	2013-09-23	90	70
14	Video de Coding Dojos	2013-09-27	12	12
15	Completar la kata del ahorcado	2013-09-29	90	120
16	Completar el ambiente de desarrollo	2013-09-29	45	60
17	Lectura sobre Estimación	2013-09-30	60	45
18	Video sobre Project Bootstrap	2013-10-06	8	10
19	Video Primeros pasos con el proyecto base de Padrino	2013-10-06	6	8
20	Trabajando sobre proyecto base Job Vacancy	2013-10-06	180	200
21	Lectura articulo Continuous Integration y responder cuestionario	2013-10-13	95	100